MONITOROVACÍ ZPRÁVA

o realizaci projektu

Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční podpory.

Zprávu vyplňte podle Pokynů k vyplnění Monitorovací zprávy a příloh o realizaci projektu OP RLZ.

Verze: 2.0

## Platná od: 4.5.2006___________________________________________________________

1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ

| Číslo opatření | 2.1 |
| --- | --- |
| Registrační číslo projektu | CZ 04.1.03/2.1.15.2/0003 |
| Název projektu | Vzdělávání komunitních týmů pro práci s duševně nemocnými |
| Celková výše finanční podpory v Kč | 1413800 |
| Datum zahájení realizace | 1.3.2006 |
| Datum ukončení realizace | 29.2.2008 |
| Monitorovací zpráva |
| Pořadové číslo zprávy | 02/2006 |
| Monitorované období | Začátek | 1.6.2006 | Konec | 31.8.2006 |
| Typ zprávy | Průběžná | x | Závěrečná |  |
| Žádost o platbu | Ano | x | Ne |  |
| Datum vypracování zprávy | 2.9.2006 |

2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

| Příjemce | Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje |
| --- | --- |
| IČ | 26640601 |
| Statutární zástupce/jméno a příjmení, funkce | Bc. Petra Ďásková / Ing. Alexej Beránek – pověřený zastupováním při realizaci projektu |
| Zhotovitel zprávy |
| Jméno a příjmení | Monika Vokřínková |
| Telefonní číslo/Fax | 604 622 699 |
| E-mail | vokrinkova@kingstonconsulting.cz |

A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY

| Číslo klíčové aktivity | 1 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Činnost realizačního týmu |
| Období realizace klíčové aktivity | 1.6.2006-31.8.2006 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| V monitorovaném období se realizační tým pravidelně scházel za účelem zhodnocení první vzdělávací akce a přípravy dalšího semináře. Byly dojednávány postupy pro realizaci dalších seminářů na základě získané zpětné vazby. Manažer projektu komunikoval s lektory, kteří se budou účastnit projektu v další jeho fázi. Byla zhotovena a odsouhlasena první monitorovací zpráva. 1.manažerovi projektu – Alexej Beránek – mzda za květen, červen a červenec – 3x 24.300,-Kč (včetně odvodů) 2. účetní projektu –Kubicová – rovněž 3x 6.800,-Kč (včetně odvodů) Dále se na realizaci projektu podílel dodavatel služeb. 1. Konzultant k administraci projektu –Kingston Consulting, s.r.o. – 1 x 6.550,-Kč bude fakturováno v dalším monitorovaném období V rámci klíčové aktivity jsou dále nárokovány poplatky za vedení účtu. (viz příloha č. 3 Soupiska účetních dokladů). |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Realizační tým se pravidelně scházel na pracovních poradách, pracoval v plném počtu dle předem stanovených podmínek a harmonogramu. |

| Číslo klíčové aktivity | 4 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Oslovení cílové skupiny zaměstnavatelů a zaměstnanců |
| Období realizace klíčové aktivity | 1.6.2006-31.8.2006 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| O termínu dalšího semináře byli uvědoměni účastníci prvního semináře. Kvůli převisu poptávky byli účastníci uvědoměni pouze elektronicky. Ze seznamu zúčastněných byli vybráni ti, kteří se nejčastěji potýkají s cílovou skupinou, na kterou je projekt zaměřen. Účastníkům (mimoostravským) bylo nabídnuto proplacení nákladů na cestovné a ubytování. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Cílová skupina byla z důvodu zvýšené poptávky o nabízenou problematiku oslovena v menším měřítku než se očekávalo. Projekt nemůže uspokojit všechny zájemce o nabízené služby při současně nastaveném rozpočtu. Podmínky poskytovatele podpory zároveň neumožňují rozpočet navýšit. |

| Číslo klíčové aktivity | 6 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Nákup materiálu |
| Období realizace klíčové aktivity | 6/2006 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| Prozatím nebyl zakoupen plánovaný dataprojektor, při prvním semináři byl k dispozici k užití v pronajatém sále. V druhém monitorovacím období žadatel počítal s prodlevou při platbě. Z důvodu ponechání rezervy na účtu nebyl projektor zakoupen. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Dosud nebyl zakoupen plánovaný dataprojektor, bude zakoupen na základě aktuální potřeby. |

| Číslo klíčové aktivity | 8 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Zajištění občerstvení |
| Období realizace klíčové aktivity | 6/2006 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| Občerstvení nebylo zajištěno. Tato aktivita se na tomto místě harmonogramu ocitla omylem. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Občerstvení pro účastníky nebylo zajištěno. Jedná se o chybu v projektu. |

| Číslo klíčové aktivity | 11 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Průběžné hodnocení |
| Období realizace klíčové aktivity | 7/2006 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| Aktivita byla vykonána v měsíci květnu z důvodu lepší návaznosti akcí, došlo ke změně v harmonogramu. Semináře se zúčastnilo 57 lidí z původně plánovaných 25. Seminář dokončilo a certifikát získalo 56 osob z Moravskoslezského kraje. Všem úspěšným absolventům byl předložen dotazník vyhodnocení semináře. Dotazník vyplnilo 50 respondentů. (viz příloha č. 14 Průběžné hodnocení) |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Aktivita byla dle původního harmonogramu plánovaná v červenci 2006. Z důvodu lepší návaznosti akcí bude průběžné hodnocení prováděno vždy po ukončení seminářů. |

4. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU

Monitorované období bylo věnováno vyhodnocení první fáze projektu a přípravě druhé fáze seminářů. Vzhledem k větší frekvenci seminářů na podzim byla důležitá personální a technická organizace.

5. PLÁNOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

| Číslo klíčové aktivity | 1 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Činnost realizačního týmu |
| Období realizace klíčové aktivity | 1.9.2006 – 30.11.2006 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |
| Realizační tým se bude pravidelně scházet na pracovních poradách, bude pracovat v plném počtu dle předem stanovených podmínek. Do týmu přibudou lektoři, kteří povedou 2 denní seminář. První v tomto období se uskuteční na téma Komunitní péče ve dnech 19.-20.10.2006. Tento seminář povede Mgr. Jan Paleček. V tomto období se bude již připravovat a realizovat další seminář, který měl podle původního harmonogramu proběhnout v prosinci 2006. Kvůli požadavkům ze stran cílové skupiny i realizačního týmu proběhne seminář na téma Práce s rodinou ve dnech 23.-24.11.2006 a lektory budou PhDr. Sylva Bártlová a MUDr. Alexandra Beránková. |

| Číslo klíčové aktivity | 4 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Oslovení cílové skupiny, zaměstnavatelů a zaměstnanců |
| Období realizace klíčové aktivity | 9, 11 /2006 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |
| Cílová skupina bude oslovena elektronicky. Většina účastníků semináře bude stejná jako u semináře předchozího, což je pozitivní z důvodu zajištění komplexnějšího vhledu do problematiky. |

| Číslo klíčové aktivity | 7 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Příprava učebních materiálů |
| Období realizace klíčové aktivity | 11/2006 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |
| Lektoři připraví materiály pro oba dva semináře – Komunitní péče i Práce s rodinou. Materiály budu připraveny vždy před zahájením semináře, tedy v 10 i 11 měsíci, ne pouze v 11, jak je v harmonogramu plánováno. |

| Číslo klíčové aktivity | 8 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Zajištění občerstvení |
| Období realizace klíčové aktivity | 10/2006 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |
| Občerstvení bude zajištěno pro oba dva semináře – Komunitní péče i Práce s rodinou, tedy v 10 i 11 měsíci, ne pouze v 10, jak je v harmonogramu plánováno. |

| Číslo klíčové aktivity | 9 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Semináře |
| Období realizace klíčové aktivity | 10/2006 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |
| První seminář v tomto období se uskuteční na téma Komunitní péče ve dnech 19.-20.10.2006. Tento seminář povede Mgr. Jan Paleček. V zároveň se bude již připravovat a realizovat další seminář, který měl podle původního harmonogramu proběhnout v prosinci 2006. Kvůli požadavkům ze stran cílové skupiny i realizačního týmu proběhne seminář na téma Práce s rodinou ve dnech 23.-24.11.2006 a ne v prosinci, jak bylo původně plánováno. Lektory budou PhDr. Sylva Bártlová a MUDr. Alexandra Beránková. |

| Číslo klíčové aktivity | 13 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Informace o výsledcích projektu |
| Období realizace klíčové aktivity | 11/2006 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |
| Informace o obou uskutečněných seminářích bude zveřejněna na webové stránce organizace vzniklé díky projektu. |

6. PUBLICITA

Popis zajištění publicity a informování o projektu

Publicita projektu nebyla na toto období plánována. Informace o realizaci projektu a jeho financování byla šířena v rámci pozvánek pro cílovou skupinu. Dále jsou tyto informace soustavně dostupné na webových stránkách organizace.

7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů

V tomto období se vyskytl pouze problém s výběrem účastníků semináře v případě, že bude stále trvat přetlak zájemců o nabízené vzdělávání.

Popis opatření na odstranění těchto problémů

Problém byl konzultován s poskytovatelem podpory.

8. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

| Zadávací řízení vyhlášená v monitorovaném období | Ano |  | Ne | x |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis vyhlášených zadávacích řízení |
| Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období | Ano |  | Ne |  |
| Popis uzavřených zadávacích řízení |
| Poznámky |

Podrobnosti o uzavřených zadávacích řízeních uveďte v příloze č. 2 Monitorovací zprávy – v Přehledu uzavřených zadávacích řízení.

9. VEŘEJNÁ PODPORA

| Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci | Ano |  | Ne | x |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ veřejné podpory |  |
| Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci | v Kč |  |
|  | v EUR |  |
| Poskytování veřejné podpory dalším subjektům | Ano |  | Ne |  |
| Počet čerpaných veřejných podpor |  |
| Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům |

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy – v Přehledu poskytnutých veřejných podpor podle blokových výjimek  a/nebo v příloze 3B Monitorovací zprávy – v Přehledu poskytnutých veřejných podpor podle de minimis.

10. KONTROLY

| Kontrola provedená v monitorovaném období | Ano |  | Ne | x |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu |  |
| Datum kontroly |  |
| Číslo kontroly |  |
| Závěry kontroly |
| Nápravná opatření splněna | Ano |  | Ne |  | Částečně |  | Nebyla uložena |  |
| Poznámky |

11. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

Formální změny v monitorovaném období

Věcné změny v monitorovaném období

Změny v harmonogramu: Aktivita zajištění občerstvení byla přesunuta na další období, kdy se bude konat seminář, pro který bude třeba občerstvení zajistit. Do tohoto období byla aktivita zařazena omylem. Aktivita Průběžné hodnocení byla vykonána již v minulém monitorovaném období z důvodu lepší návaznosti akcí a možnosti zhodnocení semináře pro účely přípravy seminářů dalších.

Změny rozpočtu v monitorovaném období

12. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

V případě podstatných změn projektu se postupuje podle platné verze Příručky pro příjemce, pokud není v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu o poskytnutí finanční podpory stanoveno jinak.

13. MONITOROVACÍ UKAZATELE

Zdroje dat pro monitorovací ukazatele

Výplatní a zúčtovací listiny.

Komentář k monitorovacím ukazatelům

Podpora splnila svůj cíl – byl vyhodnocen první seminář a na základě zkušeností připraveny další 2 semináře, které se uskuteční ve třetím monitorovaném období.

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů se vykazují pomocí Monitorovacího Benefitu, podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy.

B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

## Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána Žádost o platbu.

14. VÝŠE ŽÁDOSTI O PLATBU A ČERPÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ

| Pořadové číslo Žádosti o platbu | 2 |
| --- | --- |
| a. | Schválené celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | 1413800 |
| b. | Uznatelné výdaje prokazované v monitorovaném období (v Kč) | 100836 |
| c. | Uznatelné výdaje prokázané od zahájení realizace projektu (v Kč) | 153595 |
| d. | Součet prokazovaných a prokázaných uznatelných výdajů (v Kč) (řádek b. + řádek c.) | 254431 |
| e. | Výše zůstatkové části uznatelných výdajů k čerpání (v Kč) (řádek a. – řádek d.) | 1159369 |
| f. | Požadováno v přiložené Žádosti o platbu (v Kč) (řádek b. – řádek b. tabulky č. 15 – řádek c. tabulky č. 16) | 100836 |
| Poznámky |

15. SPOLUFINANCOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ

| a. | Schválené spolufinancování uznatelných nákladů z vlastních zdrojů (v Kč) |  |
| --- | --- | --- |
| b. | Prokazované spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období (v Kč) |  |
| c. | Prokázané spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu (v Kč) |  |
| d. | Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů (v Kč) (ř. b + řádek c.) |  |
| e. | Výše zůstatkové části spolufinancování uznatelných nákladů z vlastních zdrojů (v Kč) (řádek a. – řádek d.) |  |
| Poznámky |

16. PŘÍJMY PROJEKTU

| a. | Příjmy projektu v monitorovaném období (v Kč) | ??? |
| --- | --- | --- |
| b. | Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu (v Kč) | 19,65+??? |
| c. | Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období (v Kč) | 0 |
| d. | Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu (v Kč) | 0 |
| Specifikujte zdroj příjmů projektu |
| Úroky na bankovním účtu. |
| Poznámky |
| Budou odečteny v poslední MZ a žádosti o platbu. |

17. ODHAD NÁSLEDUJÍCÍ ŽÁDOSTI O PLATBU

| Termín | 2.12.2006 |
| --- | --- |
| Částka (v Kč) | 200000 |
| Poznámky |

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako příjemce finanční podpory z OP RLZ prohlašuji, že:

- všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

- projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Dohodou o poskytnutí příspěvku/jiným smluvním vztahem o poskytnutí finanční podpory;

- při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

- projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

- na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu;

- k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy,  samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě  splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na  pojistném a  na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

- na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání v platném znění;

- cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP RLZ;

- požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /jiného smluvního vztahu;

- žádost o platbu finanční podpory na uznatelné náklady je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto náklady byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /jiného smluvního vztahu;

- všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

- kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

- jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek smlouvy nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

- (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do uznatelných nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši uznatelných nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);

- (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do uznatelných nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši uznatelných nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

| Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby* | Ing. Alexej Beránek |
| --- | --- |
| Funkce v organizaci | Manažer projektu |
| Místo a datum | V Ostravě, 2.9.2006 |
| Podpis a razítko | ………………………………. |
| Poznámky |

*) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha

Monitorovací zprávy přiloženo pověření od statutárního zástupce uvedeného v Rozhodnutí o

poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu.

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit

pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro

celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o finanční podporu z OP RLZ, není nutné

jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.

Pověření od statutárního zástupce není požadováno u projektů předkládaných MPSV, MŠMT, MPO, MMR, MŽP a kraji.

D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Ve sloupci „Přiloženo“ uveďte „X“ u  Ano u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy a u Ne u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy.

| Příloha | Přiloženo |
| --- | --- |
|  | Ano | Ne |
| č. 1 Monitorovací ukazatele – výstupy a výsledky (sestava vygenerovaná z Monitorovacího Benefitu) | x |  |
| č. 2 Přehled uzavřených zadávacích řízení – soubor v excelu |  | x |
| č. 3A Přehled čerpaných veřejných podpor podle blokových výjimek – soubor v excelu |  | x |
| č. 3B Přehled čerpaných veřejných podpor podle de minimis – soubor v excelu |  | x |
| č. 4 Žádost o platbu (vygenerovaná z Benefitu) | x |  |
| č. 5 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu) | x |  |
| č. 6 Kopie účetních dokladů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu) | x |  |
| č. 7 Výpis z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu) | x |  |
| č. 8 Přehled čerpání uznatelných výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) | x |  |
| č. 9 Přepracovaný rozpočet projektu (pouze pokud je příloha vyžadována poskytovatelem) |  | x |
| č. 10 Přepracovaný harmonogram projektu (pouze pokud je příloha vyžadována poskytovatelem) |  | x |
| č. 11 Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou pro projekty s celkovými uznatelnými náklady ve výši 3 mil. Kč včetně DPH a více) |  | x |