MONITOROVACÍ ZPRÁVA

o realizaci projektu

Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční podpory.

Zprávu vyplňte podle Pokynů k vyplnění Monitorovací zprávy a příloh o realizaci projektu OP RLZ verze 2.1.

Verze: 2.1

## Platná od 15.2.2007___________________________________________________________

1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ

| Číslo opatření | 2.1 |
| --- | --- |
| Registrační číslo projektu | CZ 04.1.03/2.1.15.2/0003 |
| Název projektu | Vzdělávání komunitních týmů pro práci s duševně nemocnými |
| Celková výše finanční podpory v Kč | 1413800 |
| Datum zahájení realizace | 1.3.2006 |
| Datum ukončení realizace | 29.2.2008 |
| Monitorovací zpráva |
| Pořadové číslo zprávy | 07/2007 |
| Monitorované období | Začátek | 1.9.2007 | Konec | 29.2.2008 |
| Typ zprávy | Průběžná |  | Závěrečná | x |
| Žádost o platbu | Ano | x | Ne |  |
| Datum vypracování zprávy | 25.3.2008 |

2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

| Příjemce | Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje |
| --- | --- |
| IČ | 26640601 |
| Statutární zástupce/jméno a příjmení, funkce | Bc. Petra Ďásková / Ing. Alexej Beránek – pověřený zastupováním při realizaci projektu |
| Zhotovitel zprávy |
| Jméno a příjmení | Mgr. Miroslav Skoták |
| Telefonní číslo/Fax | 733190700 |
| E-mail | skotak@kingstonconsulting.cz |

A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY

| Číslo klíčové aktivity | 1 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Činnost realizačního týmu |
| Období realizace klíčové aktivity | 1.9.2007 – 29.2.2008 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| V monitorovaném období se realizační tým pravidelně scházel za účelem přípravy a realizace dalších seminářů. Byly dojednávány postupy pro realizaci dalších seminářů na základě získané zpětné vazby dle průběhu předchozích. Manažer projektu komunikoval s lektory, kteří se zúčastnily projektu v další jeho fázi a se supervizorem projektu. Byla připravena a odsouhlasena závěrečná monitorovací zpráva. Odměny pro členy realizačního týmu byly hrazeny z rozpočtové kapitoly Služby. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Realizační tým se pravidelně scházel na pracovních poradách, pracoval v plném počtu dle předem stanovených podmínek a harmonogramu. |

| Číslo klíčové aktivity | 4 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Oslovení cílové skupiny, zaměstnavatelů a zaměstnanců |
| Období realizace klíčové aktivity | 9 a 11 a 12/2007 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| Cílová skupina byla oslovena elektronicky. Byly zveřejněny dva inzeráty v deníku Mladá fronta – dnes. Většina účastníků seminářů byla stejná jako u seminářů předchozích. Tato skutečnost je pozitivní z důvodu zajištění komplexnějšího náhledu na problematiku. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Cílová skupina byla oslovena dle předem stanovených plánů. |

| Číslo klíčové aktivity | 5 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Pronájem výukových prostor |
| Období realizace klíčové aktivity | 10 a 11/2007, 1/2008 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| Seminář 8 se konal v prostorách Vědecko - technologického parku.Ostrava. Seminář č. 10 – Workshop - proběhl v prostorách Domu duševního zdraví a seminář 10 v měsíci lednu 2008 opět v prostorách Vědecko - technologického parku.Ostrava. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Prostory pro potřeby semináře byly odpovídající a prostředí kladně hodnoceno účastníky. |

| Číslo klíčové aktivity | 6 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Nákup materiálu |
| Období realizace klíčové aktivity | 10, 11 a 12/2007 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| Žádný materiál nebyl v tomto období pořízen. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Žádný nový materiál nebyl zakoupen. |

| Číslo klíčové aktivity | 7 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Příprava učebních materiálů |
| Období realizace klíčové aktivity | 9 - 11/2007 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| K seminářům (Workshopu) byly připraveny základní podklady popisující obsah a průběh kurzu. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Dle předem stanoveného plánu. |

| Číslo klíčové aktivity | 8 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Zajištění občerstvení. |
| Období realizace klíčové aktivity | 1/2008 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| K semináři v měsíci lednu bylo zajištěno občerstvení organizátorem semináře pro všechny účastníky. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Proběhlo podele stanoveného plánu. |

| Číslo klíčové aktivity | 9 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Semináře |
| Období realizace klíčové aktivity | 25. – 26.10.2007, 24. – 25.1.2008 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| Celkově osmý seminář se uskutečnil na téma „Řízení a personalistika“. Tento seminář vedla lektorka paní PaedDr. Blanka Veškrnová. Seminář absolvovalo 20 účastníků. Celkově byl seminář hodnocen jako velmi přínosný, účastníci chválili dobrou organizaci semináře a zejména kladný způsob „podání“ semináře, lektorka měla velmi živý projev, který doslova „aktivizoval“ všechny přítomné, účastníci dále kladně hodnotili, že seminář byl veden z velké části prakticky a lektorka se neomezila pouze na teoretické znalosti. Malým nedostatkem podle účastníků bylo přílišné zaměření na vlastní zařízení a řešení vlastních personálních problémů. Závěrečný desátý seminář byl na téma „Nové nástroje šetření potřeb u lidí s duševním onemocněním (HoNOS, CAN), jejich využití v práci komunitních týmů“. Lektorky PhDr.Václava Probstová a Jana Pěčová. Seminář absolvovalo 22 osob. Z dotazníků pro účastníky semináře vyplývá, že organizace semináře byla velmi dobrá, lektorky se navzájem doplňovaly a byl poskytnut i prostor pro samostatné vyjádření účastníkům semináře. Obsahově byl seminář rovněž hodnocen pozitivně, zejména kladně byly hodnoceny praktické ukázky, materiály, cvičení, stěžejní záchytné body pro praxi. Malým záporem byla skutečnost, že scházela možnost prostudovat materiály dopředu, což by vedlo k ušetření času. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Celkové hodnocení seminářů bylo kladné. Míra úspěšnosti absolventů byla u obou vysoká. |

| Číslo klíčové aktivity | 10 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Workshop |
| Období realizace klíčové aktivity | 23. – 24.11./2007 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| Workshop s názvem „Základní psychoterapeutické dovednosti“ proběhl v prostorách zařízení - Dům duševního zdraví. Tuto akci vedli lektoři: MUDr. Alexandra Beránková a PhDr. Petr Štěpaník. Akci absolvovalo 21 účastníků. Celkově byl workshop po stránce organizační i obsahové hodnocen kladně. Lektoři byli na odpovídající úrovni, jejich teoretický výklad byl vhodně a v dostatečné míře doplněn praktickými cvičeními, bylo to pestré, náročné, naučné i zábavné. Hodnocen byl přínos poznatků z workshopů pro vlastní činnosti účastníků v profesním životě. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Workshop proběhl dle předem stanovených podmínek, jeho obsah byl plně v souladu s požadavky. |

| Číslo klíčové aktivity | 11 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Průběžné hodnocení |
| Období realizace klíčové aktivity | 11/2007 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| Hodnocení bylo provedeno po skončení semináře č. 8 i workshopu. Účastníci dostali dotazník o spokojenosti. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Hodnocení účastníků obou akcí bylo pozitivní. |

| Číslo klíčové aktivity | 12 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Vyhodnocení projektu. |
| Období realizace klíčové aktivity | 1 a 2/2008 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| Závěrečné zhodnocení projektu – viz příloha „Zhodnocení projektu“. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Závěrečné zhodnocení projektu bylo připraveno realizačním týmem a zpracováno manažerem projektu. |

| Číslo klíčové aktivity | 13 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Informace o výsledcích uskutečněného projektu. |
| Období realizace klíčové aktivity | 1 a 2/2008 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| O celkové realizaci a výsledcích projetu byla sepsána tisková zpráva, která byla rozeslána elektronicky všem partnerům a odborným spolupracovníkům. Tisková zpráva byla rovněž zveřejněna na internetové stránce CRPDZ MK. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Podle předem stanoveného plánu byla informace o výsledcích realizována. |

| Číslo klíčové aktivity | 14 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Závěrečná zpráva. |
| Období realizace klíčové aktivity | 2/2008 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| Závěrečná monitorovací zpráva byla zpracována dle pokynů k závěrečné zprávě včetně příloh a žádosti o platbu. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Na přípravě a zpracování závěrečné zprávy se podílel celý realizační tým projektu. |

4. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU

5. PLÁNOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

6. PUBLICITA

Popis zajištění publicity a informování o projektu

Pro účastníky seminářů i workshopu byly zhotoveny drobné propagační předměty a USB hard disky pro potřeby záznamu workshopu. Informace o realizaci projektu a jeho financování byla šířena v rámci pozvánek pro cílovou skupinu. Dále jsou tyto informace soustavně dostupné na webových stránkách organizace. Byly uveřejněny dva inzeráty v deníku MF Dnes. Výsledky projektu byly rozeslány elektronicky.

7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů

V monitorovacím období nenastaly problémy.

Popis opatření na odstranění těchto problémů

8. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

| Zadávací řízení vyhlášená v monitorovaném období | Ano |  | Ne | x |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis vyhlášených zadávacích řízení |
| Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období | Ano |  | Ne | x |
| Popis uzavřených zadávacích řízení |
| Poznámky |

Podrobnosti o uzavřených zadávacích řízeních uveďte v příloze č. 2 Monitorovací zprávy – v Přehledu uzavřených zadávacích řízení.

9. VEŘEJNÁ PODPORA

| Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci | Ano |  | Ne | x |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ veřejné podpory |  |
| Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci | v Kč |  |
|  | v EUR |  |
| Poskytování veřejné podpory dalším subjektům | Ano |  | Ne | x |
| Počet čerpaných veřejných podpor |  |
| Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům |

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy – v Přehledu poskytnutých veřejných podpor podle blokových výjimek  a/nebo v příloze 3B Monitorovací zprávy – v Přehledu poskytnutých veřejných podpor podle de minimis.

10. KONTROLY

| Kontrola provedená v monitorovaném období | Ano |  | Ne | x |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu |  |
| Datum kontroly |  |
| Číslo kontroly |  |
| Závěry kontroly |
| Nápravná opatření splněna | Ano |  | Ne |  | Částečně |  | Nebyla uložena |  |
| Poznámky |

11. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

Formální změny v monitorovaném období

Změna mobilního čísla administrátora.

Věcné změny v monitorovaném období

Beze změn.

Změny rozpočtu v monitorovaném období

V monitorovaném období byly provedeny nepodstatné změny v rozpočtu, které jsou uvedeny v příloze „ Rozpočet projektu“.

12. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

13. MONITOROVACÍ UKAZATELE

Zdroje dat pro monitorovací ukazatele

Výplatní a zúčtovací listiny, prezenční listiny.

Komentář k monitorovacím ukazatelům

Podpora splnila svůj cíl – uskutečnily se 2 semináře a jeden workshop, počet absolventů byl dle plánu.

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů se vykazují pomocí Monitorovacího Benefitu, podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy.

B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

## Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána Žádost o platbu.

14. VÝŠE ŽÁDOSTI O PLATBU A ČERPÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ

| Pořadové číslo Žádosti o platbu | 7 |
| --- | --- |
| a. | Schválené celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | 1413800 |
| b. | Uznatelné výdaje prokazované v monitorovaném období (v Kč) | 414787 |
| c. | Uznatelné výdaje prokázané od zahájení realizace projektu (v Kč) | 897390 |
| d. | Součet prokazovaných a prokázaných uznatelných výdajů (v Kč) (řádek b. + řádek c.) | 1312177 |
| e. | Výše zůstatkové části uznatelných výdajů k čerpání (v Kč) (řádek a. – řádek d.) | 101623 |
| f. | Požadováno v přiložené Žádosti o platbu (v Kč) (řádek b. – řádek b. tabulky č. 15 – řádek c. tabulky č. 16) | 61022 |
| Poznámky |
| Byla vyplacena záloha ve výši 353450 Kč. Rozdíl mezi skutečnou výší žádosti o platbu a rozpočtem (viz příloha MZ) je způsoben zaokrouhlováním na celé Kč. |

15. SPOLUFINANCOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ

| a. | Schválené spolufinancování uznatelných nákladů z vlastních zdrojů (v Kč) | 0 |
| --- | --- | --- |
| b. | Prokazované spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období (v Kč) | 0 |
| c. | Prokázané spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu (v Kč) |  |
| d. | Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů (v Kč) (ř. b + řádek c.) |  |
| e. | Výše zůstatkové části spolufinancování uznatelných nákladů z vlastních zdrojů (v Kč) (řádek a. – řádek d.) |  |
| Poznámky |

16. PŘÍJMY PROJEKTU

| a. | Příjmy projektu v monitorovaném období (v Kč) | 74,10 |
| --- | --- | --- |
| b. | Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu (v Kč) | 314,55 |
| c. | Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období (v Kč) | 314,55 |
| d. | Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu (v Kč) | 0 |
| Specifikujte zdroj příjmů projektu |
| Úroky z bankovního účtu. |
| Poznámky |
| Budou odečteny na konci projektu. |

17. ODHAD NÁSLEDUJÍCÍ ŽÁDOSTI O PLATBU

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako příjemce finanční podpory z OP RLZ prohlašuji, že:

- všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

- projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Dohodou o poskytnutí příspěvku/jiným smluvním vztahem o poskytnutí finanční podpory;

- při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

- projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

- na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu;

- k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy,  samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě  splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na  pojistném a  na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

- na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání v platném znění;

- cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP RLZ;

- požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /jiného smluvního vztahu;

- žádost o platbu finanční podpory na uznatelné náklady je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /jiného smluvního vztahu;

- všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

- kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

- jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek smlouvy nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

- (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH)                               prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do uznatelných nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši uznatelných nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do     30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty).

| Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby* | Ing. Alexej Beránek |
| --- | --- |
| Funkce v organizaci | Manažer projektu |
| Místo a datum | V Ostravě, 26.3.2008 |
| Podpis a razítko | ………………………………. |
| Poznámky |

*) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha

Monitorovací zprávy přiloženo pověření od statutárního zástupce uvedeného v Rozhodnutí o

poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu.

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit

pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro

celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o finanční podporu z OP RLZ, není nutné

jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.

Pověření od statutárního zástupce není požadováno u projektů předkládaných MPSV, MŠMT, MPO, MMR, MŽP a kraji.

D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Ve sloupci „Přiloženo“ uveďte „X“ u  Ano u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy a u Ne u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy.

| Příloha | Přiloženo |
| --- | --- |
|  | Ano | Ne |
| Vzor č. 6 Podpisové vzory (pokud nedojde ke změně osob předkládají se pouze jednou) |  | x |
| č. 1 Monitorovací ukazatele – výstupy a výsledky (sestava vygenerovaná z Monitorovacího Benefitu) | x |  |
| č. 2 Přehled uzavřených zadávacích řízení – soubor v excelu |  | x |
| č. 3A Přehled čerpaných veřejných podpor podle blokových výjimek – soubor v excelu |  | x |
| č. 3B Přehled čerpaných veřejných podpor podle de minimis – soubor v excelu |  | x |
| č. 4 Žádost o platbu (vygenerovaná z Benefitu) | x |  |
| Vzor č.5 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu) | x |  |
| č. 6 Kopie účetních dokladů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu) | x |  |
| Vzor č. 1 Pracovní výkaz | x |  |
| Vzor č. 2 Rozpis mzdových nákladů realizačního týmu projektu |  | x |
| Vzor č. 3 Rozpis cestovních náhrad | x |  |
| Vzor č. 4 Odpisy |  | x |
| č. 7 Výpis z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu) | x |  |
| č. 8 Přehled čerpání uznatelných výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) | x |  |
| č. 9 Přepracovaný rozpočet projektu (pouze pokud je příloha vyžadována poskytovatelem) | x |  |
| č. 10 Přepracovaný harmonogram projektu (pouze pokud je příloha vyžadována poskytovatelem) |  | x |
| č. 11 Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou pro projekty s celkovými uznatelnými náklady ve výši 3 mil. Kč včetně DPH a více) |  | x |
| č. 12 Prezenční listiny účastníků a absolventů semináře a workshopů | x |  |
| č. 13 Zpráva supervizora | x |  |
| č. 14 Závěrečné zhodnocení projektu | x |  |