MONITOROVACÍ ZPRÁVA

o realizaci projektu

Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční podpory.

Zprávu vyplňte podle Pokynů k vyplnění Monitorovací zprávy a příloh o realizaci projektu OP RLZ verze 2.1.

Verze: 2.1

## Platná od 15.2.2007___________________________________________________________

1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ

| Číslo opatření | 2.1 |
| --- | --- |
| Registrační číslo projektu | CZ 04.1.03/2.1.15.2/0003 |
| Název projektu | Vzdělávání komunitních týmů pro práci s duševně nemocnými |
| Celková výše finanční podpory v Kč | 1413800 |
| Datum zahájení realizace | 1.3.2006 |
| Datum ukončení realizace | 29.2.2008 |
| Monitorovací zpráva |
| Pořadové číslo zprávy | 05/2007 |
| Monitorované období | Začátek | 1.3.2007 | Konec | 31.5.2007 |
| Typ zprávy | Průběžná | x | Závěrečná |  |
| Žádost o platbu | Ano | x | Ne |  |
| Datum vypracování zprávy | 12.6.2007 |

2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

| Příjemce | Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje |
| --- | --- |
| IČ | 26640601 |
| Statutární zástupce/jméno a příjmení, funkce | Bc. Petra Ďásková / Ing. Alexej Beránek – pověřený zastupováním při realizaci projektu |
| Zhotovitel zprávy |
| Jméno a příjmení | Monika Vokřínková |
| Telefonní číslo/Fax | 604 622 699 |
| E-mail | vokrinkova@kingstonconsulting.cz |

A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY

| Číslo klíčové aktivity | 1 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Činnost realizačního týmu |
| Období realizace klíčové aktivity | 1.3.2007 - 31.5.2007 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| V monitorovaném období se realizační tým pravidelně scházel za účelem přípravy a realizace dalších seminářů. Byly dojednávány postupy pro realizaci dalších seminářů na základě získané zpětné vazby dle průběhu předchozích. Manažer projektu komunikoval s lektory, kteří se zúčastní projektu v další jeho fázi a se supervizorem projektu. Byla zhotovena a odsouhlasena čtvrtá monitorovací zpráva. Byl upraven rozpočet projektu tak, aby lépe odpovídal potřebám jeho realizace. Odměny pro členy realizačního týmu byly hrazeny z rozpočtové kapitoly Služby. Realizační tým byl přítomen kontrole na místě, kterou uskutečnili zástupci MPSV. V rámci klíčové aktivity jsou dále nárokovány poplatky za vedení účtu. (viz příloha č. 3 Soupiska účetních dokladů). |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Realizační tým se pravidelně scházel na pracovních poradách, pracoval v plném počtu dle předem stanovených podmínek a harmonogramu. |

| Číslo klíčové aktivity | 4 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Oslovení cílové skupiny, zaměstnavatelů a zaměstnanců |
| Období realizace klíčové aktivity | 3 - 4/2007 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| O termínu seminářů byli dle předem daných podmínek uvědoměni koneční uživatelé. Kvůli převisu poptávky byli účastníci uvědoměni pouze elektronicky. Ze seznamu zúčastněných byli vybráni ti, kteří se nejčastěji potýkají s cílovou skupinou, na kterou je projekt zaměřen. Účastníkům (mimoostravským) bylo nabídnuto proplacení nákladů na cestovné a ubytování). Ubytování bylo proplaceno v hodnotě 3240 Kč a cestovné v hodnotě 1760Kč. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Cílová skupina byla z důvodu zvýšené poptávky o nabízenou problematiku oslovena v menším měřítku než se očekávalo. Projekt nemůže uspokojit všechny zájemce o nabízené služby při současně nastaveném rozpočtu. Podmínky poskytovatele podpory zároveň neumožňují rozpočet navýšit. |

| Číslo klíčové aktivity | 5 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Pronájem výukových prostor |
| Období realizace klíčové aktivity | 4/2007 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| Prostory byly pronajaty pro potřeby semináře. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Prostory byly pronajaty pro potřeby semináře. |

| Číslo klíčové aktivity | 6 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Nákup materiálu |
| Období realizace klíčové aktivity | 4 a 5/2007 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| Žádný materiál nebyl v tomto období pořízen. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Žádný nový materiál nebyl zakoupen. |

| Číslo klíčové aktivity | 7 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Příprava učebních materiálů |
| Období realizace klíčové aktivity | 1.3. – 31.5.2007 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| Před realizací semináře byly zhotoveny učební materiály, které sloužily jako podklady pro účastníky seminářů. Tyto podklady obdrželi všichni účastníci semináře. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Učební materiály byly zhotoveny a předány. |

| Číslo klíčové aktivity | 9 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Semináře |
| Období realizace klíčové aktivity | 19. - 20.4. a 24. – 25.5.2007 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| První seminář v tomto období se uskutečnil na téma „Vztahy a komunikace s klientem“. Tento seminář vedly lektorky PhDr. Václava Probstová a Jana Pěčová. Seminář absolvovalo 24 účastníků. Účastníci chválili velký přínos tohoto semináře pro jejich vlastní práci. Seminář byl celkově hodnocen velice kladně, účastníci kladně hodnotili především organizaci a přednes lektorek, které velice zaujaly. Přínosem bylo také mnoho praktických cvičení, které doplňovaly teoretický výklad. Druhý seminář byl na téma „Komunitní psychiatrie“.Lektoři MUDr. Zuzana Foitová a Bc. Marek Fiala Semináře se zúčastnilo 20 osob. Přínosem semináře bylo mnoho praktických cvičení, které doplňovaly teoretický výklad. Účastníci také ocenili možnost ponechání materiálů. Celkově hodnotili seminář jako velice užitečný pro jejich praktickou práci s klienty. Seminář se konal v květnu 2007 z důvodu volných termínů lektorů. Nahrazuje seminář, který se dle harmonogramu měl konat v prosinci 2007. Celkový počet seminářů ( 9) bude dodržen. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Celkové hodnocení seminářů bylo kladné. Míra úspěšnosti absolventů byla opět vysoká. |

| Číslo klíčové aktivity | 11 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Průběžné hodnocení |
| Období realizace klíčové aktivity | 5/2007 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| Hodnocení bylo provedeno po skončení semináře. Účastníci dostali dotazník o spokojenosti. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Hodnocení bylo velmi pozitivní. |

4. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU

5. PLÁNOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

| Číslo klíčové aktivity | 1 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Činnost realizačního týmu |
| Období realizace klíčové aktivity | 6 - 8/2007 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |
| Realizační tým se bude opět pravidelně scházet na pracovních poradách, bude pracovat v plném počtu dle předem stanovených podmínek. Do týmu přibudou lektoři, kteří povedou dvoudenní seminář v měsíci červnu. |

| Číslo klíčové aktivity | 5 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Pronájem výukových prostor |
| Období realizace klíčové aktivity | 6/2007 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |
| Pro potřeby realizace semináře budou opět pronajaty prostory ve Vědeckotechnologickém parku. |

| Číslo klíčové aktivity | 6 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Nákup materiálu |
| Období realizace klíčové aktivity | 6/2007 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |
| Materiál bude nakoupen dle potřeby. |

| Číslo klíčové aktivity | 9 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Semináře |
| Období realizace klíčové aktivity | 6/2007 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |
| Seminář pro stejný počet osob proběhne v měsíci červnu dle harmonogramu. |

| Číslo klíčové aktivity | 13 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Informace o výsledcích uskutečněného projektu |
| Období realizace klíčové aktivity | 7/2007 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |
| Seminář bude po skončení zhodnocen a výsledky tohoto hodnocení se promítnou do přípravy dalších seminářů. |

6. PUBLICITA

Popis zajištění publicity a informování o projektu

Informace o realizaci projektu a jeho financování byla šířena v rámci pozvánek pro cílovou skupinu. Dále jsou tyto informace soustavně dostupné na webových stránkách organizace. 14. 4. vyšel inzerát informující o projektu v regionální příloze MF Dnes.

7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů

V monitorovacím období nenastaly problémy.

Popis opatření na odstranění těchto problémů

8. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

| Zadávací řízení vyhlášená v monitorovaném období | Ano |  | Ne | x |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis vyhlášených zadávacích řízení |
| Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období | Ano |  | Ne | x |
| Popis uzavřených zadávacích řízení |
| Poznámky |

Podrobnosti o uzavřených zadávacích řízeních uveďte v příloze č. 2 Monitorovací zprávy – v Přehledu uzavřených zadávacích řízení.

9. VEŘEJNÁ PODPORA

| Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci | Ano |  | Ne | x |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ veřejné podpory |  |
| Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci | v Kč |  |
|  | v EUR |  |
| Poskytování veřejné podpory dalším subjektům | Ano |  | Ne | x |
| Počet čerpaných veřejných podpor |  |
| Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům |

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy – v Přehledu poskytnutých veřejných podpor podle blokových výjimek  a/nebo v příloze 3B Monitorovací zprávy – v Přehledu poskytnutých veřejných podpor podle de minimis.

10. KONTROLY

| Kontrola provedená v monitorovaném období | Ano | x | Ne | x |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu | MPSV |
| Datum kontroly | 21., 22.4. |
| Číslo kontroly | 1. |
| Závěry kontroly |
| Při kontrole nebyly nalezeny nedostatky v průběhu realizace projektu. |
| Nápravná opatření splněna | Ano |  | Ne |  | Částečně |  | Nebyla uložena | x |
| Poznámky |

11. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

Formální změny v monitorovaném období

Beze změn.

Věcné změny v monitorovaném období

Z organizačních důvodů byl realizován seminář v květnu 2007. Namísto toho nebude realizován seminář plánovaný na prosinec 2007. Tato změna harmonogramu byla přizpůsobena možnostem lektorů.

Změny rozpočtu v monitorovaném období

Beze změn.

12. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

Byla schválena 2. podstatná změna projektu.

13. MONITOROVACÍ UKAZATELE

Zdroje dat pro monitorovací ukazatele

Výplatní a zúčtovací listiny, prezenční listiny.

Komentář k monitorovacím ukazatelům

Podpora splnila svůj cíl – uskutečnily se 2 semináře, oba se setkaly s velkou úspěšností absolventů a pozitivním ohlasem.

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů se vykazují pomocí Monitorovacího Benefitu, podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy.

B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

## Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána Žádost o platbu.

14. VÝŠE ŽÁDOSTI O PLATBU A ČERPÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ

| Pořadové číslo Žádosti o platbu | 5 |
| --- | --- |
| a. | Schválené celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | 1413800 |
| b. | Uznatelné výdaje prokazované v monitorovaném období (v Kč) | 166732 |
| c. | Uznatelné výdaje prokázané od zahájení realizace projektu (v Kč) | 604366 |
| d. | Součet prokazovaných a prokázaných uznatelných výdajů (v Kč) (řádek b. + řádek c.) | 771098 |
| e. | Výše zůstatkové části uznatelných výdajů k čerpání (v Kč) (řádek a. – řádek d.) | 642702 |
| f. | Požadováno v přiložené Žádosti o platbu (v Kč) (řádek b. – řádek b. tabulky č. 15 – řádek c. tabulky č. 16) | 166732 |
| Poznámky |

15. SPOLUFINANCOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ

| a. | Schválené spolufinancování uznatelných nákladů z vlastních zdrojů (v Kč) | 0 |
| --- | --- | --- |
| b. | Prokazované spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období (v Kč) | 0 |
| c. | Prokázané spolufinancování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu (v Kč) |  |
| d. | Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů (v Kč) (ř. b + řádek c.) |  |
| e. | Výše zůstatkové části spolufinancování uznatelných nákladů z vlastních zdrojů (v Kč) (řádek a. – řádek d.) |  |
| Poznámky |

16. PŘÍJMY PROJEKTU

| a. | Příjmy projektu v monitorovaném období (v Kč) | 41,87 |
| --- | --- | --- |
| b. | Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu (v Kč) | 213,55 |
| c. | Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období (v Kč) | 0 |
| d. | Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu (v Kč) | 0 |
| Specifikujte zdroj příjmů projektu |
| Úroky z bankovního účtu. |
| Poznámky |
| Budou odečteny na konci projektu. |

17. ODHAD NÁSLEDUJÍCÍ ŽÁDOSTI O PLATBU

| Termín | 9.2007 |
| --- | --- |
| Částka (v Kč) | 150000 |
| Poznámky |

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako příjemce finanční podpory z OP RLZ prohlašuji, že:

- všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

- projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Dohodou o poskytnutí příspěvku/jiným smluvním vztahem o poskytnutí finanční podpory;

- při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

- projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

- na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu;

- k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy,  samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě  splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na  pojistném a  na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

- na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání v platném znění;

- cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP RLZ;

- požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /jiného smluvního vztahu;

- žádost o platbu finanční podpory na uznatelné náklady je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /jiného smluvního vztahu;

- všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

- kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

- jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek smlouvy nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

- (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do uznatelných nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši uznatelných nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);

- (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do uznatelných nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši uznatelných nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

| Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby* | Ing. Alexej Beránek |
| --- | --- |
| Funkce v organizaci | Manažer projektu |
| Místo a datum | V Ostravě, 11.6.2007 |
| Podpis a razítko | ………………………………. |
| Poznámky |

*) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha

Monitorovací zprávy přiloženo pověření od statutárního zástupce uvedeného v Rozhodnutí o

poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/jiném smluvním vztahu.

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit

pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro

celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o finanční podporu z OP RLZ, není nutné

jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.

Pověření od statutárního zástupce není požadováno u projektů předkládaných MPSV, MŠMT, MPO, MMR, MŽP a kraji.

D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Ve sloupci „Přiloženo“ uveďte „X“ u  Ano u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy a u Ne u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy.

| Příloha | Přiloženo |
| --- | --- |
|  | Ano | Ne |
| Vzor č. 6 Podpisové vzory (pokud nedojde ke změně osob předkládají se pouze jednou) |  | x |
| č. 1 Monitorovací ukazatele – výstupy a výsledky (sestava vygenerovaná z Monitorovacího Benefitu) | x |  |
| č. 2 Přehled uzavřených zadávacích řízení – soubor v excelu |  | x |
| č. 3A Přehled čerpaných veřejných podpor podle blokových výjimek – soubor v excelu |  | x |
| č. 3B Přehled čerpaných veřejných podpor podle de minimis – soubor v excelu |  | x |
| č. 4 Žádost o platbu (vygenerovaná z Benefitu) | x |  |
| Vzor č.5 Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu) | x |  |
| č. 6 Kopie účetních dokladů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu) | x |  |
| Vzor č. 1 Pracovní výkaz | x |  |
| Vzor č. 2 Rozpis mzdových nákladů realizačního týmu projektu | x |  |
| Vzor č. 3 Rozpis cestovních náhrad | x |  |
| Vzor č. 4 Odpisy |  | x |
| č. 7 Výpis z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu) | x |  |
| č. 8 Přehled čerpání uznatelných výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) | x |  |
| č. 9 Přepracovaný rozpočet projektu (pouze pokud je příloha vyžadována poskytovatelem) |  | x |
| č. 10 Přepracovaný harmonogram projektu (pouze pokud je příloha vyžadována poskytovatelem) |  | x |
| č. 11 Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou pro projekty s celkovými uznatelnými náklady ve výši 3 mil. Kč včetně DPH a více) |  | x |